Часть 1. Идентификация проблем

Части проекта, требующие улучшения:

1. Отсутствие единого приоритета и четко определенных шагов реализации (роадмап). 
Мы видим, как CEO ставит разнонаправленные задачи (монетизация, иконка, рецепты), что расфокусирует команду.

2. Нет синхронизации между командами: бэкенд не готовит API для авторизации, а дизайнер не получает контент для макетов.

3. Есть проблемы с качеством и инфраструктурой, а именно база данных падает даже при небольшой нагрузке, что блокирует тестирование и разработку.

4. Нет определенности в сроках релиза.
Маркетинг планирует кампанию, но дата релиза не согласована с реальным прогрессом.

5. Отсутствие прозрачности процесса.
Не понятно, кто что делает, какие задачи в работе, а какие заблокированы.

Часть 2. Выбор методологии и первые шаги

1. Рекомендуемая методология:

Я бы предложила гибридный подход т.е. Scrum + Kanban.

Scrum — для структурирования работы в спринты, приоритизации и ежедневных встреч. 
Kanban — для визуализации потока и управления блокерами. Это поможет команде сфокусироваться, снизить количество незавершённой работы и быстро реагировать на проблемы.

2. Повестка первой встречи с командой:

· Определим текущий статус по всем активным задачам (что сделано, что блокирует).

· Сформируем общий бэклога задач и выделим самые критичные задачи.

· Договорённость о процессе: регулярные встречи, использование борды в Jira для визуальзации задач и отслеживания прогресса, правила коммуникации (какой из этапов за каким идет).

· Назначение ответственных за решение блокеров (например, API для авторизации).

3. Бэклог первых задач:

· Согласовать с CEO приоритеты на ближайший месяц.

· Починить тестовую базу данных для стабильной работы приложения.

· Договориться с бэкендом о сроках готовности API для авторизации.

· Подготовить контент для раздела «Тренировки» (упражнения, описания).

· Провести тестирование ключевых сценариев на Android и iOS.

Часть 3. Коммуникация со стейкхолдером

Тема: План по внедрению оплаты подписки и приоритизации задач

Имя CEO

Благодарю за ваше письмо и ясность относительно ключевой цели — внедрения оплаты подписки до конца квартала. Я провёл первичный аудит проекта и полностью разделяю важность этой задачи для бизнеса.

На текущий момент команда столкнулась с несколькими блокерами (например, неготовность API для авторизации и нестабильная работа БД), которые могут замедлить реализацию подписки. Чтобы гарантировать результат, я предлагаю:

1. Временно сфокусироваться только на задачах, связанных с монетизацией.

2. Провести срочную работу по устранению технических препятствий.

Готов согласовать с вами детальный план на этой неделе и держать вас в курсе прогресса.

С уважением,

Ольга Добрынина
Project manager

Часть 4. Диаграмма Ганта

Декомпозиция фичи «Внедрение оплаты подписки»:

| Этап/ Задача | Длительность (дни) | Старт | Окончание | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ требований | 2 | 01.06 | 02.06 | - |
| Дизайн экранов оплаты | 3 | 03.06 | 05.06 | Анализ |
| Бэкенд: интеграция с платёжкой | 5 | 06.06 | 12.06 | Анализ |
| Фронтенд: верстка экранов | 4 | 09.06 | 12.06 | Дизайн |
| Тестирование платежей | 3 | 13.06 | 15.06 | Бэкенд, Фронтенд |
| Релиз в прод | 1 | 16.06 | 16.06 | Тестирование |

Обоснование плана:

Этапы выделены на основе полного цикла разработки фичи — от анализа до релиза. Основные риски: задержки со стороны платежного провайдера или недооценка времени на тестирование. Я заложила буфер на интеграцию и проверку безопасности платежей.